## Checklist
Tema | Condicionante | Peso | Status | Recomendação | Pontos | Possível | Perda
EIV ¦ Implantação ¦ Poeira/Particulados | Manter controle de poeira/particulados: umedecer solo e vias; cobrir caminhões/caçambas; limpeza das áreas de acesso/saída do canteiro; barreiras físicas quando aplicável; uso de EPI. | 2 | Satisfatório |  | 2 | 2 | 0
EIV ¦ Implantação ¦ Ruído | Gerenciar ruídos de obra: tapumes/barreiras; organizar atividades ruidosas; restringir horários; treinamento e uso de EPI; monitorar níveis de ruído conforme plano. Cumprir regras de ruído: concentrar atividades ruidosas nos horários permitidos; atender normas aplicáveis (ex.: NBR 10151/10152, legislação local); controlar equipamentos e comunicação com vizinhança quando necessário. | 3 | Não satisfatório |  | 0 | 3 | 3
EIV ¦ Implantação ¦ Recursos (água/energia) | Aplicar uso racional de recursos: redutores/boas práticas de consumo de água; iluminação natural e equipamentos eficientes; campanhas internas e treinamento. | 2 | Parcial |  | 1 | 2 | 1
EIV ¦ Implantação ¦ Resíduos (RCC) | Implantar gerenciamento de RCC: área definida no canteiro; segregação por classes (CONAMA 307); baias/recipientes identificados; transporte e destinação licenciados; registros/manifestos. | 3 | N/A |  |  | 0
EIV ¦ Implantação ¦ Energia | Reduzir consumo de energia na obra: priorizar insumos industrializados (ex.: concreto usinado/argamassas prontas) quando aplicável; iluminação LED; desligamento de equipamentos/luzes fora de uso. | 2 | Parcial |  | 1 | 2 | 1
EIV ¦ Implantação ¦ Drenagem/Impermeabilização | Adotar soluções para drenagem e redução de impermeabilização (quando aplicável): captação de águas pluviais, canteiros/pavimentos drenantes nas áreas previstas. | 2 | Não satisfatório |  | 0 | 2 | 2
RIT ¦ Implantação ¦ Resíduos (RCC/perigosos) | Separar e destinar entulhos/RCC e resíduos perigosos: segregação interna; armazenamento adequado; contratação de empresa licenciada; comprovações de destinação. | 3 | Parcial |  | 1.5 | 3 | 1.5
RIT ¦ Implantação ¦ Terraplenagem | Controlar impactos do movimento de terra: manter umidade do solo/material; umedecer pilhas/áreas expostas; transportar material com lona/cobertura para evitar poeira/derramamento. | 3 | Não satisfatório |  | 0 | 3 | 3
RIT ¦ Implantação ¦ Atmosférico | Proibir queima de resíduos/materiais no canteiro; adotar medidas para minimizar emissões e incentivar modais sustentáveis para colaboradores (quando aplicável). | 2 | Parcial |  | 1 | 2 | 1
RIT ¦ Implantação ¦ Logística (carga/descarga) | Organizar carga/descarga: horários fora de pico; procedimentos e sinalização; operação interna ao lote quando possível; gestão de frota de fornecedores; adotar limpa-rodas/lavagem de pneus na saída do canteiro (se aplicável). | 3 | Parcial |  | 1.5 | 3 | 1.5
RIT ¦ Implantação ¦ Pedestres/Segurança | Garantir segurança de pedestres no entorno: passeio/rota provisória sinalizada e protegida (telas/tapumes); controle de entrada/saída de caminhões; sinalização reforçada. | 3 | Parcial |  | 1.5 | 3 | 1.5
RIT ¦ Implantação ¦ Estacionamento (obra) | Organizar estacionamento durante a obra: incentivar transporte público; paraciclos para colaboradores; estacionamento/apoio no interior do canteiro (quando aplicável). | 2 | Parcial |  | 1 | 2 | 1